## projet
SmartBag - Taboada Adrien
[6 empty] | Aujourd'hui: |  |  |  |  | 2017-05-05 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
| PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES
[6 empty] | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | MILLESTONE | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | TAKE-OFF | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | Rendu Rapport | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | CHINE
Hardware
Schéma Alim | 2017-04-24 | 5 | 2017-04-24 | 9 | 100%
Design PCB | 2017-05-01 | 5 | 2017-05-01 | 5 | 0%
Montage PCB | 2017-05-20 | 2 | 2017-05-20 | 2 | 0%
Test électrique | 2017-05-22 | 3 | 2017-05-22 | 3 | 0%
Listes + commande composants | 2017-05-25 | 1 | 2017-05-25 | 1 | 0%
Amélioration PCB et Schéma | 2017-06-01 | 5 | 2017-06-01 | 5 | 0%
Montage PCB2 | 2017-06-20 | 2 | 2017-06-20 | 2 | 0%
Test électrique PCB2 | 2017-06-22 | 1 | 2017-06-22 | 1 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0%
Software
Bluetooth | 2017-05-01 | 19 | 2017-05-01 | 19 | 60%
Profil StuffManager | 2017-05-01 | 19 | 2017-05-01 | 19 | 40%
Intégration code | 2017-05-22 | 5 | 2017-05-22 | 5 | 0%
Back-end Android | 2017-05-15 | 12 | 2017-05-15 | 12 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0%
Rapport
Rapport | 2017-04-24 | 77 | 2017-04-24 | 77 | 1%
|  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0%
Formulas:
RÉEL = [PLAN]
PLAN = [PLAN, row above]+[PLAN, row above]+2
PLAN = [PLAN, row above]+[PLAN, row above]